## Sheet1
Planes Trab. | Núm.Consignación | Denominación Ub.Técnica | Clasificación De La Consignación. | Denominación de la revisión | Estado | Desc. Estado | Fecha inic. revisión | Hora inic.revisión | Fecha fin revisión | Hora fin revisión | Desc. Jefe Trab. | Tipo Ingreso | Codigo Origen de Mantenimiento
I0052432 | C0179529 | BL Guatapé 230 kV - San Carlos 1 | A | Corregir fuga int+cambiar CT | 05 | Aprobado | 2020-08-22 | 7:00 | 2020-08-22 | 17:30 | JESUS MARIA SANCHEZ CARDONA | PLAN | NORM
I0058692 | C0183127 | BL Guatapé 230 kV - Jaguas 1 | A | Corregir punto caliente conexión | 05 | Aprobado | 2020-08-24 | 8:00 | 2020-08-24 | 12:00 | JESUS MARIA SANCHEZ CARDONA | FPSM | NORM
I0060713 | C0185501 | BL Ancón Sur 230 kV - EPM 1 | A | Corregir fuga L110 | 05 | Aprobado | 2020-10-26 | 13:00 | 2020-10-26 | 17:00 | JHON JAIRO BUILES GOMEZ | PLAN | NORM
I0058728 | C0185498 | BL Ancón Sur 230 kV - EPM 2 | A | Corregir fuga de aceite int. L-130 | 05 | Aprobado | 2020-10-26 | 7:00 | 2020-10-26 | 12:30 | JHON JAIRO BUILES GOMEZ | PLAN | NORM
I0060974 | C0185502 | LT Bolivar - Termocartagena 220 kV - 1 | A | Correctivos electromecánicos CN | 05 | Aprobado | 2020-10-27 | 7:00 | 2020-10-27 | 14:00 | Contratista ITCO | PLAN | NORM
I0061844 | C0187168 | LT Bolivar - Sabanalarga 220 kV - 2 | A | Correctivos electromecánicos varios | 05 | Aprobado | 2020-10-28 | 6:30 | 2020-10-28 | 17:30 | Contratista ITCO | FPSM | NORM
I0061843 | C0187169 | S.Carlos 34.5 kV - ATR-4 | A | Levantamiento de información barra 34.5 | 05 | Aprobado | 2020-10-29 | 8:00 | 2020-10-29 | 17:00 | SERGIO PRADA MARTÍNEZ | FPSM | NORM
I0055792 | C0185491 | Sede Medellín 13.2 kV - Modulo Común | A | Mtto preventivo y prueba de toma | 05 | Aprobado | 2020-10-31 | 8:15 | 2020-10-31 | 16:15 | JESUS MARIA SANCHEZ CARDONA | PLAN | NORM
I0048988 | C0185507 | Chinú 500 kV - ATR-4 | A | Garantias ATR4+correctivos fugas | 05 | Aprobado | 2020-11-01 | 7:00 | 2020-11-02 | 17:30 | JESUS MARIA SANCHEZ CARDONA | PLAN | NORM
I0060243 | C0185536 | BT Cerromatoso 110 kV - ATR-4 | A | MP6A Aisladores y herrajes Cerr 110 | 04 | Solicitado | 2020-11-03 | 7:50 | 2020-11-03 | 17:00 | SERGIO PRADA MARTÍNEZ | PLAN | NORM
I0057908 | C0185529 | Jaguas 230 kV - Diferencial Barras | A | PROY REN1: Cambio 87B1 | 04 | Solicitado | 2020-11-04 | 8:00 | 2020-12-03 | 7:59 | JHON JAIRO BOLAÑO GOMEZ | PLAN | EXPA
I0058334 | C0179536 | Jaguas 230 kV - Modulo de Barraje | A | PROY REN1: Modernización S/E Jaguas | 04 | Solicitado | 2020-11-05 | 8:00 | 2020-12-03 | 7:59 | JHON JAIRO BOLAÑO GOMEZ | PLAN | EXPA
I0057867 | C0179783 | BG Jaguas 230 kV - Casa Máquinas 2 | A | PROY REN1: Modernización BG 2 | 04 | Solicitado | 2020-11-05 | 7:30 | 2020-12-10 | 7:00 | ÁNGEL EMIRO MERCADO GONZÁLEZ | PLAN | EXPA
I0062032 |  | BL Medellín 230 kV - Ancón Sur 1 | A | PROY SITU: Pruebas Funsionales ATR2 | 02 | Autorizado | 2020-11-17 | 7:00 | 2020-11-21 | 17:00 | ARTURO JOSE MARTINEZ GUTIERREZ | PLAN | EXPA
I0058620 | C0185756 | MC Chinú 500 kV - SVC | A | (OK) Cambiar motobomba sist. enfria #2 | 02 | Autorizado | 2020-12-10 | 8:00 | 2020-12-10 | 17:30 | MAURICIO ALEXANDER BEDOYA AGUDELO | PLAN | NORM